Министерство культуры Республики Хакасия

## ПРИКАЗ

«20» апреля 2016 г. № 88

г. Абакан

О подготовке и проведении республиканского праздника «Весна нашей Победы»,  
посвященного 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  
1941-1945 гг.

В целях качественной и своевременной подготовки и проведения республиканского праздника «Весна нашей Победы», посвященного 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  
п р и к а з ы в а ю:

1. Провести республиканский праздник «Весна нашей Победы»,  посвященный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (далее – Республиканский праздник), 08 – 09 мая 2016 года.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке Республиканского праздника (приложение 1).

3. Исполнительным директором Республиканского праздника назначить В.Г. Инкижекова, директора ГАУК РХ «Хакасская республиканская филармония им. В.Г. Чаптыкова».

4. Исполнительному директору Республиканского праздника в срок до 22 апреля 2016 года подготовить и предоставить в Министерство культуры Республики Хакасия сметы расходов на проведение Республиканского праздника, эскизы оформления сцены, светодиодных экранов.

5. Утвердить Перечень мероприятий и ответственных лиц в рамках подготовки и проведения Республиканского праздника (приложение 2).

6. Директорам республиканских учреждений культуры и искусства обеспечить выполнение перечня мероприятий и в срок до 22 апреля 2016 года представить в Министерство культуры Республики Хакасия сценарные планы мероприятий, копии приказов о назначении ответственных исполнителей и графики проведения репетиционных мероприятий.

7. Директору ГАУ РХ «Центр культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева» (Н.П. Карачакова) обеспечить подвоз и монтаж ограждений на Первомайской площади.

8. Директору ГАУК РХ «Русский республиканский драматический театр им. М.Ю.Лермонтова» (М.В. Верьясова) обеспечить клининг зрительских трибун на Первомайской площади в период установки и перед началом мероприятия.

9. Директорам республиканских учреждений оказать содействие в подготовке и проведении Республиканского праздника в соответствии с отдельными заявками.

10. Начальнику отдела экономики и финансового обеспечения Министерства культуры Республики Хакасия (Е.А. Злобиной) обеспечить финансирование работ, связанных с проведением республиканского праздника «Весна нашей Победы», посвященного 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

11. Рекомендовать руководителям органов управления культуры муниципальных образований Республики Хакасия включить в планы праздничных мероприятий, посвященных 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг, проведение общероссийских общественно-патриотических акций: «Свеча памяти», «Минута молчания», «Бессмертный полк», «Полевая кухня», «Народная победа».

12. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить заместителя Министра культуры Республики Хакасия Ю.В.Трошкину.

Министр С. Окольникова

Приложение 1  
к приказу Министерства культуры Республики Хакасия  
от «20» апреля 2016 г. № 88

Состав организационного комитета по подготовке республиканского праздника «Весна нашей Победы», посвященного 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Окольникова С.А. | - | Министр культуры Республики Хакасия, председатель Организационного комитета; |
| Трошкина Ю.В. | - | заместитель министра Республики Хакасия, заместитель председателя Организационного комитета; |
| Члены Организационного комитета: | | |
| Кузьмина О.В. | - | начальник координационно-аналитического отдела Министерства культуры Республики Хакасия; |
| Лебедева В.И. | - | начальник Отдела современного искусства Министерства культуры Республики Хакасия; |
| Шаламова А.Н. | - | советник отдела современного искусства Министерства культуры Республики Хакасия; |
| Бурнакова Н.А. | - | советник отдела современного искусства Министерства культуры Республики Хакасия; |
| Федорова Н.В. | - | советник отдела современного искусства Министерства культуры Республики Хакасия; |
| Верьясова М.В. | - | директор ГАУК РХ «Русский республиканский драматический театр им. М.Ю.Лермонтова»; |
| Окольников И.Я. | - | директор ГАУК РХ «Хакасский национальный театр кукол «Сказка»; |
| Инкижеков В.Г. | - | директор ГАУК РХ «Хакасская республиканская филармония им. В.Г. Чаптыкова»; |
| Чустеев В.В. | - | директор ГАУК РХ «Хакасский национальный драматический театр им. А.М. Топанова»; |
| Канзычаков В.Н. | - | директор ГАУК РХ «Хакасский театр драмы и этнической музыки»; |
| Карачакова Н.П. | - | директор ГАУ РХ «Центр культуры и народного творчества Республики Хакасия им. С.П.Кадышева»; |
| Райс В.М. | - | директор ГКУРХ «Национальный архив»; |
| Потапова Р.В. | - | режиссер ГАУ РХ «Центр культуры и народного творчества Республики Хакасия им. С.П.Кадышева»; |
| Белогурова Ю.В. | - | режиссер ГАУК РХ «Хакасская республиканская филармония им. В.Г. Чаптыкова». |

Приложение 2  
к приказу Министерства культуры Республики Хакасия  
от «20» апреля 2016 г. № 88

Перечень мероприятий в рамках подготовки и проведения  
республиканского праздника «Весна нашей Победы», посвященного 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., и ответственных лиц

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Время | Место проведения | Мероприятие | Ответственные |
| 8 мая | | | |
| 21.30 | Мемориальный комплекс на горе Самохвал | Всероссийская акция «Свеча памяти» | Карачакова Н.П. – директор ГАУ РХ «Центр культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева»;  Шаламова А.Н. – советник отдела современного искусства Министерства культуры Республики Хакасия;  Департамент молодежной политики Министерства экономики Республики Хакасия (по согласованию) |
| 9 мая | | | |
| 09.00 | Мемориал Воинской славы в Парке Победы г. Абакан, Площади у памятников и мемориальных комплексов, посвященных Великой отечественной войне, муниципальных образований Республики Хакасия | Ритуал Памяти с возложением венков и цветов | Карачакова Н.П. – директор ГАУ РХ «Центр культуры и народного творчества им. С.П.Кадышева»;  Потапова Р.В.  – режиссер ГАУ РХ «Центр культуры и народного творчества им. С.П.Кадышева»;  Шаламова А.Н. – советник отдела современного искусства Министерства культуры Республики Хакасия. |
| 10.00 –  10.40 | Первомайская площадь | Театрализованный пролог  «Весна нашей Победы»  Торжественный митинг  Торжественный марш воинских частей, дислоцированных на территории Хакасии и юга Красноярского края, силовых структур Республики Хакасия | Инкижеков В.Г. – директор ГАУК РХ «Хакасская республиканская филармония им. В.Г.Чаптыкова»;  Белогурова Ю.В. – режиссер ГАУК РХ «Хакасская республиканская филармония им. В.Г.Чаптыкова»;  Лебедева В.И. -начальник современного искусства Министерства культуры Республики Хакасия;  Шаламова А.Н. – советник отдела современного искусства Министерства культуры Республики Хакасия;  Бурнакова Н.А. – советник отдела современного искусства Министерства культуры Республики Хакасия |
| 11.00 | Муниципальные образования Республики Хакасия | Гражданская инициатива «Бессмертный полк». Старт. | Карачакова Н.П. – директор ГАУ РХ «Центр культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева» |
| 11.30 –  13.30 | Драматический театр им. М.Ю. Лермонтова | Торжественный прием Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия «БАЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ» | Инкижеков В.Г. – директор ГАУК РХ «Хакасская республиканская филармония им. В.Г.Чаптыкова»;  Белогурова Ю.В. – режиссер ГАУК РХ «Хакасская республиканская филармония им. В.Г.Чаптыкова»;  Лебедева В.И. начальник современного искусства Министерства культуры Республики Хакасия;  Верьясова М.В. – директор ГАУК РХ «Русский республиканский драматический театр им. М.Ю.Лермонтова» |
| 11.30 –  13.00 | Первомайская площадь | Концертная программа  творческих коллективов Центра культуры и народного творчества им. С.П.Кадышева» | Карачакова Н.П. – директор ГАУ РХ «Центр культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева» |
| 13.00 –  13.40 | Первомайская площадь |  | Чустеев В.В. - директор ГАУК РХ «Хакасский национальный драматический театр им. А.М. Топанова» |
| 13.40 –  14.00 | Первомайская площадь | Показ видео роликов из кинофильмов военной тематики (музыкальные фрагменты) | Инкижеков В.Г. – директор ГАУК РХ «Хакасская республиканская филармония им. В.Г.Чаптыкова» |
| 14.00 –  16.00 | Видеотрансляция Парада на Кремлевской площади | | Инкижеков В.Г. – директор ГАУК РХ «Хакасская республиканская филармония им. В.Г.Чаптыкова»;  Лебедева В.И. - начальник современного искусства Министерства культуры Республики Хакасия |
| 16.00 –  16.40 | Первомайская площадь |  | Окольников И.Я. – директор ГАУК РХ «Хакасский национальный  театр кукол «Сказка» |
| 16.00 –  17.20 | Первомайская площадь |  | Верьясова М.В. – директор ГАУК РХ «Русский республиканский драматический театр им. М.Ю.Лермонтова» |
| 17.00 –  18.00 | Площадь Русского республиканского драматического театра им. М.Ю.Лермонтова | Общественная акция «Народная победа» | В.М. Райс - директор ГКУРХ «Национальный архив»;  Верьясова М.В. – директор ГАУК РХ «Русский республиканский драматический театр им. М.Ю.Лермонтова»;  Департамент молодежной политики Министерства экономики Республики Хакасия (по согласованию) |
| 17.20 –  18.00 | Первомайская площадь |  | Канзычаков В.В. – директор ГАУК РХ «Хакасский театр драмы и этнической музыки» |
| 18.00 | Первомайская площадь | Акция «Минута молчания» | Карачакова Н.П. – директор ГАУ РХ «Центр культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева» |
| 18.00 –  20.00 | Первомайская площадь | Концертная программа творческих коллективов Центра культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева» |
| 20.00 –  22.50 | Первомайская площадь | Концертная программа Хакасской республиканской филармонии им. В.Г. Чаптыкова | Инкижеков В.Г. – директор ГАУК РХ «Хакасская республиканская филармония им. В.Г.Чаптыкова» |
| 22.50 | Первомайская площадь | Праздничный салют | Инкижеков В.Г. – директор ГАУК РХ «Хакасская республиканская филармония им. В.Г.Чаптыкова» |