Годовой отчет о ходе  реализации  и оценке эффективности

государственной программы Республики Хакасия

«Культура Республики Хакасия (2013-2015 годы)» за 2015 год

Информация о реализации государственной программы Республики Хакасия

«Культура Республики Хакасия (2013-2015 годы)» в 2015 году

| Государственная программа Республики Хакасия «Культура Республики Хакасия (2013-2015 годы)» |
| --- |
| Итого по Программе (тыс. рублей) | План | Факт | Процент исполнения |  |
|  | 745554,0 | 667468,3 | 89,5 | Неисполнение составило 78085,7 тыс. руб. Экономия связана с проведением торгов, полной или частичной отменой массовых мероприятий вследствие стихийных пожаров и дальнейшей ликвидации последствий, экономией по факту проведения мероприятий, а также кредиторской задолженностью и переносом части мероприятий на 2016 год |
| Цель: увеличение охвата населения услугами культуры, стимулирование и поддержка профессионального искусства и творческих коллективов, развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры народов Республики Хакасия, обеспечение безопасности культурных ценностей на территории республики на основе сохранения культурного наследия и развития культурного многообразия |
| 1. Задача «Повышение эффективности использования культурного потенциала Республики Хакасия» |
| Подпрограмма «Развитие культурного потенциала Республики Хакасия» |
| Наименование мероприятия, показателя | План | Факт | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо мероприятий Программы, показателей результативности) |
|  | тыс. рублей |  |  |
| Проведение научных и статистических исследований развития отрасли культуры в Республике Хакасия (мониторинг, социологические исследования) | 300,0 | 264,1 | 88 | Мероприятие выполнено в полном объеме. Остаток бюджетных средств в сумме 35,9 тыс.руб. обусловлен экономией, образовавшейся по итогам проведения торгов |
| Ежегодные именные стипендии Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия молодым литераторам в возрасте до 35 лет, проживающим на территории Республики Хакасия и являющимся членами творческих, общественных организаций, литературных объединений или авторами, создающими литературные поэтические, прозаические и публицистические произведения на русском или хакасском языках | 48,0 | 48,0 | 100 |  |
| Информационно-издательская деятельность, в том числе информационная телевизионная программа «Культура Хакасии», систематическое освещение деятельности в средствах массовой информации, изготовление брошюр, буклетов, иной печатной продукции | 608,0 | 589,2 | 96,9 | Мероприятия выполнены в полном объеме. На 01.01.2016 образовалась кредиторская задолжен-ность в размере 18,8 тыс. руб. |
| Премия Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия «Литературная премия имени Моисея Баинова» за создание поэтических произведений на русском или хакасском языке и переводы | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
| Премия Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия «Литературная премия имени Николая Доможакова» за создание прозаических и публицистических произведений на русском или хакасском языках | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
| Дополнительные ежемесячные денежные выплаты к трудовой пенсии по старости гражданам, вышедшим на пенсию и проживающим на территории Республики Хакасия, осуществляющим трудовую деятельность в учреждениях культуры Республики Хакасия и имеющим почетные звания «Народный артист Республики Хакасия», «Заслуженный артист Российской Федерации», «Заслуженный художник Российской Федерации», «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации», «Заслуженный артист РСФСР», «Заслуженный художник РСФСР», «Заслуженный работник культуры РСФСР», «Заслуженный деятель искусств РСФСР» | 870,0 | 700,0 | 80,5 | Мероприятие выполнено в полном объеме. На 01.01.2016 образовалась кредиторская задолжен-ность в размере 134,8 тыс. руб. |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | 2128,0 | 2128,0 | 100 |  |
| Строительство и капитальный ремонт республиканских учреждений культуры | 675871,0 | 603625,5 | 89,2 | Работы выполнены в полном объеме. Приобретение оборудования на сумму 72 245,4 тыс. руб. для нового здания Хакасского национального краеведческого музея им. Л.Р. Кызласова перенесено на 2016 год |
| ИТОГО | 680025,0 | 607554,8 | 89,3 | Неисполнение составило 72470,2 тыс. руб., в том строительство (реконструкция) объектов культуры – 72245,5 тыс. руб. |
| Показатели |
| Ежегодное премирование творческих работников и выплата именных стипендий Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия за вклад в развитие культуры Базовое значение: – | 4 чел. | 4 чел. | + |  |
| Увеличение доли учреждений культуры и искусства Республики Хакасия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры и искусства Республики Хакасия Базовое значение: 60% | 67% | 67% | + |  |
| Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) Базовое значение: 44,1% | до 66% | 66% | + |  |
| Охват сельского населения услугами специализированного автотранспорта и многофункциональных мобильных культурных центров: Базовое значение: – | 17000 человек | 17000 человек | + |  |
| Количество участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Республики Хакасия Базовое значение: – | 5,7% | 5,4% | - | Основные причины снижения показателя: полная или частич-ная отмена массовых меропри-ятий вследствие стихийных пожаров и дальнейшей ликви-дации последствий. В результате пожаров в Орджо-никидзевском районе сгорели 2 здания сельских клубов, в Ширинском районе закрыт на неопределенный срок Власьев-ский СДК – филиал МКУ «Борцовский СДК» |
| Охват сельского населения услугами учреждений культуры Базовое значение: – | 73% | 76% | + |  |
| Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общем количестве детей Республики Хакасия Базовое значение: 8,9% | 9,2% | 9,8% | + |  |
| Доля детей, обучающихся в детских школах искусств от детского населения муниципального образования в возрасте от 5 до 17 лет Базовое значение: – | не менее 4% | 4,8% | + |  |
| Итого достижение результата |  |  | + |  |
| 2. Задача «Проведение комплекса мероприятий по созданию современных условий для развития учреждений профессионального искусства Республики Хакасия, обеспечению качественно новых условий для доступа населения к культурным ценностям» |
| Подпрограмма «Поддержка и развитие современного искусства Республики Хакасия» |
| Укрепление материально-технической базы учреждений профессионального искусства (приобретение специального оборудования, автотранспорта, ведомственного жилья, оргтехники, текущий ремонт и т.д.) | 4715,0 | 4714,6 | 100 |  |
| Проведение крупных театрально-зрелищных мероприятий | 8915,0 | 8760,8 | 98,3 | Мероприятия выполнены в полном объеме. Остаток бюджетных средств, в сумме 154,2 тыс. руб. обусловлен экономией, образовавшейся по факту проведения мероприятий |
| Гастрольная и фестивальная деятельность республиканских профессиональных театров и коллективов филармонии | 3726,4 | 3406,6 | 91,4 | Мероприятия выполнены в полном объеме. Остаток бюджетных средств, в сумме 319,8 тыс. руб. обусловлен экономией, образовавшейся по факту проведения мероприятий |
| Создание художественного продукта в области театрального и музыкального искусства | 3552,6 | 3370,2 | 94,9 | Мероприятия выполнены в полном объеме. Остаток бюджетных средств, в сумме 182,4 тыс. руб. обусловлен экономией, образовавшейся по факту проведения мероприятий |
| Информационно-издательская деятельность республиканских профессиональных учреждений культуры и Дома литераторов Хакасии | 400,0 | 368,1 | 99 | Мероприятия выполнены в полном объеме. Остаток бюджетных средств, в сумме 3,8 тыс. руб. обусловлен экономией, образовавшейся по факту проведения мероприятий |
| ИТОГО | 21309,0 | 20620,3 | 96,8 | Неисполнение составило 688,7 тыс. руб. по мероприятиям Министерства культуры Республики Хакасия |
| Показатели |
| Увеличение количества спектаклей, концертов, представленных различным социальным и возрастным группам населения Базовое значение: 1 135 единиц | до 1 275 единиц | 1 393 единиц | + |  |
| Увеличение количества изданий произведений в год Базовое значение: 8 единиц | 10 единиц | 12 единиц | + |  |
| Итого достижение результата |  |  | + |  |
| 3. Задача «Сохранение и развитие системы художественного образования в сфере искусства и культуры» |
| Подпрограмма «Сохранение и развитие художественного образования в сфере искусства и культуры в Республике Хакасия» |
| Поддержка молодых дарований (организация и проведение мастер-классов, фестивалей, конкурсов, концертов, творческих школ, поддержка участия одаренных детей и творческой молодежи во всероссийских и международных конкурсах, в том числе Дельфийских играх) | 3110,0 | 2616,5 | 84,1 | Мероприятия выполнены в полном объеме. Остаток бюджетных средств, в сумме 493,5 тыс. руб. обусловлен экономией, образовавшейся по факту проведения мероприятий |
| Предоставление стипендий одаренным детям и талантливой молодежи, достигнувшим высоких творческих результатов на межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, выставках | 200,0 | 200,0 | 100 |  |
| Премирование работников за высокие творческие достижения в области педагогической деятельности в сфере культуры и искусства | 150,0 | 150,0 | 100 |  |
| ИТОГО | 3460,0 | 2966,5 | 85,7 | Неисполнение составило 493,5 тыс. руб. по мероприятиям Министерства культуры Республики Хакасия |
| Показатели |
| Увеличение количества участников фестивалей, конкурсов, концертов творческих школ искусств (нарастающим итогом) Базовое значение: 18% | до 20,5% | 21% | + |  |
| Увеличение доли обучающихся, занявших призовые места на конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях Базовое значение: 11% | до 12,5% | 17,5% | + |  |
| Доля детей, обучающихся в республиканской детской школе искусств, в общем количестве детей Республики Хакасия Базовое значение: – | 0,3% | 0,3% | + |  |
| Ежегодное поощрение одаренных детей и талантливой молодежи, премирование за высокие творческие дости-жения в области педагогической деятельности в сфере культуры и искусства Базовое значение: 22 человека | 15 человек | 20 человек | + |  |
| Итого достижение результата |  |  | + |  |
| 4. Задача «Развитие и модернизация библиотечной системы Республики Хакасия» |
| Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в Республике Хакасия» |
| Укрепление материально-технической базы республиканских библиотек (в том числе создание мобильной системы обслуживания населенных пунктов, не имеющих библиотек) | 85,0 | 85,0 | 100,0 |  |
| Проведение мероприятий, направленных на популяризацию чтения в Республике Хакасия | 921,0 | 921,0 | 100,0 |  |
| Информационно-издательская деятельность республиканских библиотек, в том числе комплектование библиотечных фондов | 4821,0 | 4821,0 | 100 |  |
| Переподготовка и повышение квалификации специалистов в области библиотечного дела | 154,0 | 136,3 | 88,5 | Мероприятия выполнены в полном объеме. Остаток бюджетных средств, в сумме 17,7 тыс. руб. обусловлен экономией, образовавшейся по факту проведения мероприятий |
| Создание общероссийской системы доступа к Национальной электронной библиотеке | 200,0 | 200,0 | 100 |  |
| ИТОГО | 6181,0 | 6163,3 | 99,7 | Неисполнение составило 17,7 тыс. руб. по мероприятиям Министерства культуры Республики Хакасия |
| Показатели |
| Увеличение уровня охвата населения услугами библиотек Республики Хакасия Базовое значение: 42,1% | до 43,7 | 43,8 | + |  |
| Увеличение количества новых поступлений (книг) на 1000 человек населения Базовое значение: 99 экземпляров | до 102 | 99 | - | Снижение показателя связано с уменьшением финансовых средств, выделяемых муници-пальным библиотекам на приобретение книг. Расходы из муниципальных бюджетов со-кратились с 3 838,0 тыс. руб. в 2014 году до 1862,1 в 2015. По сравнению с 2013 годом сумма на комплектование книжных фондов сократилась в 1,5 раза |
| Охват населения услугами мобильных библиотечных комплексов Базовое значение: – | 11000 человек | 11012 человек | + |  |
| Выпуск информационно-библиографических и краеведческих изданий Базовое значение: 9 изданий в год | 11 | 11 | + |  |
| Итого достижение результата |  |  | + |  |
| 5. Задача «Повышение эффективности системы культурно-досугового обслуживания населения, сохранение и распространение нематериального культурного наследия, развитие и пропаганда народных художественных ремесел в Республике Хакасия» |
| Подпрограмма «Развитие клубного дела и поддержка народного творчества в Республике Хакасия» |
| Проведение крупных культурно-досуговых мероприятий | 3801,0 | 3699,5 | 97,3 | Мероприятия реализованы в полном объеме. Остаток бюджетных средств в сумме 101,5 тыс. руб. обусловлен экономией, возникшей по факту проведения мероприятий |
| Переподготовка и повышение квалификации специалистов культурно-досуговых учреждений | 31,0 | 11,0 | 35,5 | Повышение квалификации специалистов Клуба инвалидов по зрению перенесено на 2016 год |
| ИТОГО | 3832,0 | 3710,5 | 96,8 | Неисполнение составило 121,5 тыс. руб. по мероприятиям Министерства культуры Республики Хакасия |
| Показатели |
| Увеличение количества мероприятий в досуговых республиканских учреждениях культуры Базовое значение: 280 единиц | 310 единиц | 322 | + |  |
| Увеличение количества участников (зрителей) в культурно-массовых мероприятиях на платной основе в республиканских учреждениях культуры Базовое значение: 26 478 человек | до 26 600 человек | 30 407 человек | + |  |
| Увеличение количества выставок народных художественных ремесел в республиканских учреждениях культуры Базовое значение: 2 единицы | на 4 единицы | 13 единиц | + |  |
| Количество посещений населением культурных центров от общего числа жителей субъекта Российской Федерации Базовое значение: – | 1,1% | 1,1% | + |  |
| Итого достижение результата |  |  | + |  |
| 6. Задача «Повышение качества предоставления услуг, сохранности и доступа к культурным ценностям музеями Республики Хакасия» |
| Подпрограмма «Обеспечение сохранности музейного фонда и развитие музеев в Республике Хакасия» |
| Укрепление материально-технической базы республиканских музеев (в том числе оснащение музеев компьютерным и телекоммуникационным оборудованием) | 4250,0 | 4241,4 | 99,8 | Мероприятия выполнены в полном объеме. Остаток бюджетных средств в сумме 8,6 тыс.руб. обусловлен экономией по факту проведения мероприятий |
| Проведение крупных мероприятий музейной направленности | 7604,0 | 5179,3 | 68,1 | Создание художественного проекта экспозиций с привлечением ведущих специалистов музейной отрасли России перенесено на 2016 год |
| Обеспечение безопасности и сохранности музейных фондов | 190,0 | 94,0 | 49,5 | Мероприятия по охране труда на сумму 96,0 тыс. руб. перенесены на 2016 год |
| ИТОГО | 12044,0 | 9514,7 | 80,0 | Неисполнение составило 2529,3 тыс. руб. по мероприятиям Министерства культуры Республики Хакасия |
| Показатели |
| Увеличение количества посетителей республиканских музеев Базовое значение: 55 000 человек | до 72 000 человек | 73 234 человека | + |  |
| Увеличение количества экскурсий, проводимых республиканскими музеями Базовое значение: 700 единиц | до 750 единиц | 1 194 единицы | + |  |
| Доля представленных (во всех форматах) зрителю музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда Базовое значение: 4% | 35% | 36,8% | + |  |
| Соответствие условий хранения музейных фондов современным требованиям Базовое значение: – | 40% | 40% | + |  |
| Итого достижение результата |  |  | + |  |
| 7. Задача «Осуществление государственной охраны, обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Хакасия» |
| Подпрограмма «Государственная охрана и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Хакасия» |
| Государственная охрана объектов культурного наследия | 3200,0 | 1537,0 | 48,0 | Остаток бюджетных средств в размере 363,0 тыс. руб. обусловлен экономией, образовавшейся по итогам проведения торгов. Проведение землеустро-ительных работ, выполне-ние научно-проектной документации, изготовление информационных надписей на объектах культурного наследия на сумму 1300,0 тыс. руб. перенесено на 2016 год |
| Обеспечение сохранности историко-культурного наследия | 400,0 | 400,0 | 100 |  |
| Популяризация историко-культурного наследия Республики Хакасия | 200,0 | 200,0 | 100 |  |
| Мемориальный комплекс на горе Самохвал, г. Абакан (Министерство регионального развития Республики Хакасия) | 14000,0 | 14000,0 | 100 |  |
| ИТОГО | 17800,0 | 16137,0 | 90,7 | Неисполнение составило 1663,0 тыс. руб. по мероприятиям Министерства культуры Республики Хакасия |
| Показатели |
| Увеличение количества выявленных объектов культурного наследия Базовое значение: 515 единиц | до 569 единиц | 580 единиц | + |  |
| Увеличение количества учетных карт объектов, представляющих историко-культурную ценность Базовое значение: 200 единиц | до 267 единиц | 280 единиц | + |  |
| Увеличение количества объектов культурного наследия, в отношении которых проведены мероприятия по сохранению и популяризации Базовое значение: 72 единицы | до 80 единиц | 80 единиц | + |  |
| Итого достижение результата |  |  | + |  |
| 8. Задача «Обеспечение нормативных условий хранения архивных документов, повышение качества предоставляемых услуг, в том числе в электронном виде, расширение доступа пользователей к ретроспективной информации» |
| Подпрограмма «Развитие архивного дела в Республике Хакасия» |
| Укрепление материально-технической базы ГКУ РХ «Национальный архив» | 347,0 | 343,0 | 98,8 | Мероприятия реализованы в полном объеме. Остаток бюджетных средств в сумме 4,0 тыс. руб. обусловлен экономией, образовавшейся по факту проведения мероприятий |
| Проведение крупных мероприятий | 48,4 | 43,6 | 90,1 | Мероприятия реализованы в полном объеме. На 01.01.2016 образовалась кредиторская задолжен-ность в размере 4,4 тыс. руб. Остаток бюджетных средств в сумме 0,4 тыс. руб. обусловлен экономией, образовавшейся по факту проведения мероприятия |
| Информационно-издательская деятельность ГКУ РХ «Национальный архив» | 170,6 | 139,2 | 81,6 | Мероприятие реализовано в полном объеме. Остаток бюджетных средств в сумме 31,4 тыс. руб. обусловлен экономией, образовавшейся по факту проведения мероприятия |
| Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 51,0 | 0,0 | 0 | Мероприятие перенесено на 2016 год |
| Обеспечение безопасности и сохранности архивных фондов | 215,0 | 204,4 | 95,1 | Мероприятие реализовано в полном объеме. Остаток бюджетных средств в сумме 10,6 тыс. руб. обусловлен экономией, образовавшейся по факту проведения мероприятия |
| Формирование интегрированной архивной инфраструктуры | 71,0 | 71,0 | 100 |  |
| ИТОГО | 903,0 | 801,2 | 88,7 | Неисполнение составило 101,8 тыс. руб. по мероприятиям Министерства культуры Республики Хакасия |
| Показатели |
| Увеличение доли архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их вечное хранение Базовый показатель: 65% | до 74% | 74% | + |  |
| Увеличение количества информационных мероприятий, проведенных по архивным документам Базовый показатель: 55 единиц | до 123 единиц | 130 | + |  |
| Итого достижение результата |  |  | + |  |