6. Комплекс мер («дорожная карта») по развитию негосударственного сектора в культуре в Республике Хакасия

| № п/п | Наименование мероприятия | Вид документа | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Совершенствование нормативно-правового регулирования и правоприменительной практики в целях обеспечения развития негосударственного сектора и социального предпринимательства в культуре |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка административного регламента предоставления органами исполнительной власти Республики Хакасия государственной услуги «Оценка качества оказания социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг» | Приказ | Март 2023 года | Министерство культуры Республики Хакасия | Ежегодное увеличение количества СО НКО в сфере культуры в реестре исполнителей общественно полезных услуг на 1 единицу в полугодие |
| - Меры по развитию взаимодействия органов власти, органов местного самоуправления и негосударственных организаций в культуре |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение информационно-методических совещаний для государственных и муниципальных служащих в сфере культуры по вопросам взаимодействия с негосударственными организациями и привлечения негосударственных организаций к оказанию услуг в социальной сфере | План совещаний | Январь 2023 года и далее – ежегодно 1 раз в полугодие | Министерство культуры Республики Хакасия, органы управления культурой районов и городов Республики Хакасия (по согласованию) | Организована системная работа муниципальных образований по взаимодействию с СО НКО в сфере культуры |
| 2.2 | Организация профессиональной подготовки и повышения квалификации государственных гражданских служащих Республики Хакасия и муниципальных служащих, сотрудников государственных и муниципальных учреждений, оказывающих населению услуги в сфере культуры, по профессиональным программам, сформированным с учетом рекомендаций по включению вопросов взаимодействия с некоммерческими организациями и иными негосударственными организациями и их привлечения к оказанию услуг в социальной сфере | План образовательных мероприятий | Январь 2023 года и далее – ежегодно | Министерство культуры Республики Хакасия, органы управления культурой районов и городов Республики Хакасия (по согласованию) | Ежегодное обучение и повышение компетенций не менее 3 государственных гражданских служащих Республики Хакасия и муниципальных служащих, 5 сотрудников государственных и муниципальных учреждений |
| 2.3 | Проведение аналитического исследования по развитию СО НКО в сфере культуры Республики Хакасия | Аналитическое исследование | Февраль 2023 года | Министерство культуры Республики Хакасия | Определение потенциала, путей решения и возможностей развития СО НКО в сфере культуры |
| 2.4 | Организация информационных семинаров СО НКО о процедуре вхождения в Реестр некоммерческих организаций – исполнителей общественно-полезных услуг | План информационных семинаров | Март 2023 и далее – ежегодно 1 раз в полугодие | Министерство культуры Республики Хакасия | Ежегодное увеличение количества СО НКО в сфере культуры в реестре исполнителей общественно полезных услуг на 1 единицу в полугодие |
| - Меры по обеспечению информационной открытости и информационной поддержке деятельности негосударственных организаций и социальных предприятий |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Создание страницы на сайте Министерства культуры Республики Хакасия, соответствующей стандарту информационной открытости | Страница на сайте | Ноябрь 2022 года | Министерство культуры Республики Хакасия | Сайт содержит необходимую для СО НКО информацию |
| 3.2 | Осуществление информационной поддержки деятельности негосударственных организаций, оказывающих населению услуги в сфере культуры | Публикации | Январь 2023 года и далее не менее 1 раза в квартал | Министерство культуры Республики Хакасия, Ресурсный центр НКО Хакасии (по согласованию) | Увеличение количества информационных материалов некоммерческих организаций, размещенных на сайте Министерства культуры Республики Хакасия и отделов (управлений) культуры муниципальных образований Республики Хакасия |
| 3.3 | Разработка памятки о сервисных услугах для СО НКО в сфере культуры | Памятка | Январь 2023 года | Министерство культуры Республики Хакасия Ресурсный центр НКО Хакасии (по согласованию) | Доступ к информации о сервисных услугах для СО НКО в сфере культуры |
| - Меры финансовой поддержки СО НКО и социальных предприятий |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Создание конкурса грантовой поддержки СО НКО в сфере культуры в рамках государственной программы Республики Хакасия «Культура Республики Хакасия», утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015 № 558 (с последующими изменениями) | Государственная программа | Октябрь 2023 года | Министерство культуры Республики Хакасия | Увеличение числа СО НКО в сфере культуры, получивших финансовую поддержку на реализацию социокультурных проектов |
| 4.2 | Включение в муниципальные программы (подпрограммы) развития культуры мероприятий по поддержке НКО в сфере культуры и проектной деятельности | Муниципальные программы | Ноябрь 2023 года | Министерство культуры Республики Хакасия, органы управления культурой районов и городов Республики Хакасия (по согласованию) | В муниципальные программы (подпрограммы) включены мероприятия по поддержке СО НКО в сфере культуры и проектной деятельности |
| - Меры по развитию механизмов имущественной поддержки негосударственных организаций (СО НКО и социальных предприятий) |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Разработка порядка предоставления имущественной поддержки СО НКО и социальных предприятий в сфере культуры с учетом потенциала бюджетных учреждений культуры | Порядок | Июль 2023 года | Министерство культуры Республики Хакасия, Министерство имущественных и земельных отношений Республики Хакасия | Разработан порядок предоставления имущественной поддержки СО НКО и социальных предприятий в сфере культуры с учетом потенциала бюджетных учреждений культуры |
| - Ресурсная поддержка негосударственных организаций |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Создание коворкинга для организации рабочих мероприятий СО НКО на базе Школы креативных индустрий и арт-резиденции «Арон» | Приказ | Февраль 2022 года | Министерство культуры Республики Хакасия | Созданы места для организации рабочих мероприятий СО НКО, социальных предпринимателей в сфере культуры |
| 6.2 | Создание ресурсного центра НКО в сфере культуры, который будет поддерживать региональные и муниципальные СО НКО в сфере культуры | Приказ | Февраль 2023 года | Министерство культуры Республики Хакасия, республиканские и муниципальные учреждения культуры, Ресурсный центр НКО Хакасии (по согласованию) | Организация консультационной, информационной, образовательной, методической поддержки СО НКО в сфере культуры |
| 6.3 | Создание межведомственного координационного совета СО НКО в сфере культуры | Протоколы заседания | Март 2023 года и далее – постоянно, но не реже 1 раза в год | Министерство культуры Республики Хакасия, органы управления культурой районов и городов Республики Хакасия, СО НКО, социальные предприниматели в сфере культуры, Ресурсный центр НКО Хакасии (по согласованию) | Координация развития СО НКО в сфере культуры, рассмотрение важных вопросов в сфере культуры |
| - Образовательная поддержка СО НКО и социальных предприятий |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Проведение обучающих мероприятий для сотрудников СО НКО, социальных предпринимателей в сфере культуры (семинаров, тренингов, вебинаров и т.п.), в том числе направленных на повышение качества оказания услуг в сфере культуры | План обучающих мероприятий | Январь 2023 года и далее – постоянно, но не реже 1 раза в квартал | Министерство культуры Республики Хакасия, органы управления культурой районов и городов Республики Хакасия, СО НКО, социальные предприниматели в сфере культуры, Ресурсный центр НКО Хакасии (по согласованию) | Повышение компетенций 100% специалистов СО НКО в сфере культуры, социальных предприятий и социальных предпринимателей к 2025 году |
| 7.2 | Проведение итоговой конференции с участием СО НКО, социальных предпринимателей в сфере культуры | Приказ | Декабрь 2023 года и далее – постоянно, но не реже 1 раза в год |  |  |
| - Меры по развитию участия негосударственных организаций в использовании нематериального историко-культурного наследия (народно-художественные промыслы и ремесла, музейная деятельность, гастрономическая индустрия, индустрия моды и пр.) |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Создание кластеров, посвященных каждому из приоритетных направлений креативных индустрий в Республике Хакасия: - «производство кино-, анимационной и иной видеопродукции» на базе Школы креативных индустрий Республики Хакасия; - «мода и дизайн» на базе Школы креативных индустрий Республики Хакасия; - «музыка и саунд-дизайн» на базе Школы креативных индустрий Республики Хакасия; - «гастрономия» на базе Хакасского национального краеведческого музея им. Л.Р. Кызласова; - «декоративно-прикладное искусство» на базе арт – резиденции «Арон» | План мероприятий | Октябрь 2022 года и далее постоянно | Министерство культуры Республики Хакасия, СО НКО, социальные предприниматели в сфере культуры (по согласованию) | Координация развития креативных индустрий в сфере культуры в Республике Хакасия |
| 8.3 | Проведение Фестиваля креативных индустрий | Приказ, методические материалы, программа | 19 ноября 2022 года | Министерство культуры Республики Хакасия, СО НКО в сфере культуры (творческие союзы), социальные предприниматели (по согласованию) | Организован Фестиваль креативных индустрий по направлениям созданных кластеров. Подготовлены аналитические материалы по итогам проведения фестиваля |
| 8.4 | Проведение питчинга проектов СО НКО в сфере культуры для подачи качественных заявок в конкурсные отборы на гранты федерального уровня | Приказ | Январь 2023 года и далее – постоянно, но не реже 1 раза в полугодие | Министерство культуры Республики Хакасия, СО НКО в сфере культуры (творческие союзы), социальные предприниматели, Ресурсный центр НКО Хакасии (по согласованию) | Подготовлены качественные проекты в сфере культуры |
| - Меры, направленные на создание условий для участия негосударственных организаций в развитии туристической отрасли с использованием ресурсов креативных индустрий |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Создание событийного календаря, включающего лучшие проекты СО НКО в сфере культуры по сохранению культурного наследия и культурной идентичности Республики Хакасия | Календарь | Ноябрь 2022 года и далее – постоянно, но не реже 1 раза в год | Министерство культуры Республики Хакасия, Министерство экономического развития Республики Хакасия | Создание условий, которые помогут людям – индивидуальным предпринимателям и самозанятым использовать свои творческие ресурсы для увеличения доли креативного предпринимательства во всех секторах экономики |
| - Мероприятия по созданию инклюзивной институциональной среды и инфраструктуры, обеспечивающей творческую самореализацию и трудоустройство в секторе творческих (креативных) индустрий женщин, молодежи, лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Проведение инклюзивного фестиваля с участием СО НКО в сфере культуры | План, информационные материалы | Апрель 2023 года и далее – постоянно, но не реже 1 раза в год | Министерство культуры Республики Хакасия, органы управления культурой районов и городов Республики Хакасия (по согласованию) | Подведение итогов работы СО НКО в сфере культуры по направлению «инклюзия» |
| 10.2 | Создание инклюзивных творческих лабораторий для СО НКО на базе республиканских учреждений культуры Республики Хакасия | Приказ | Июнь 2023 года и далее – постоянно, но не реже 2 раз в год | Министерство культуры Республики Хакасия, Министерство социальной защиты Республики Хакасия, органы управления культурой районов и городов Республики Хакасия (по согласованию) | Работа творческих лабораторий |